အပိုင္း ဆ

ႏွစ္အလိုက္ဒီဇိုင္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စီမံကိန္းႏွစ္ လ်ာထားခ်က္

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **စဥ္** | **လုပ္ငန္း** | **အခ်ိန္** | **ရွိႏိုင္မည့္ ဘတ္ဂ်က္** | **ဘတ္ဂ်က္ (လိုေငြ)** |
| ၁ | ငါးေမြးျမဴေရးမွတဆင့္ ေျမႀကီး၀ယ္ယူရန္ ငါးေမြးျမဴေရး ေလ့လာျခင္း (Greenland ကိုျမင့္ေဌးနဲ႔အက်ိဳးတူ လုပ္ကိုင္ျခင္း - ရြာသစ္ရြာ၊ သာယာ၀တီ) | ၂၀၁၉ ဇြန္ ၁၅ | ၈ သိန္း | ၈ သိန္း |
| ၂ | ေျမႀကီး၀ယ္ယူရန္ ငါးေမြးျမဴေရးအား ခ်ဲ႕ထြင္မွတဆင့္ ေငြေၾကးစုေဆာင္း (ဦးေမာင္၀င္းနဲ႔ ၁/၂ ဧကကန္တြင္ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္းျခင္း ရြာသစ္ရြာ - သာယာ၀တီ) | ၂၀၁၉ ဇူလိုင္ ၁၅ | ၆၀ သိန္း | ၆၀ သိန္း |
| ၃ | ေျမ (၁) ဧက၀ယ္ | ၂၀၁၉ ႏို၀င္ဘာ | ၁၀၀ သိန္း | ၈၀ သိန္း |
| ၄ | လုပ္ငန္း Pamphlet, လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္ရွာေဖြျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္ရွာျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕မ်ား ToR ေရးျခင္း၊ ပထမႏွစ္လုပ္ငန္း ဒီဇိုင္းဆြဲသားျခင္း | ၂၀၁၉ ဇူလိုင္ - ႏို၀င္ဘာ | ၁ သိန္း | ၁ သိန္း |
| ၅ | Youth Summer Camp or Theological Study Course (သံုးလသင္တန္း ဖြင့္လွစ္စမ္းသပ္ျခင္း) - ၆ subjects | ၂၀၂၀ မတ္-ေမ |  | ၃၀ သိန္း |
| ၆ | ေျမၿခံစည္းရိုးခတ္၊ ၿခံစည္းရိုးသစ္ပင္စိုက္၊ ေျမျပင္ျခင္း | ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ | ၂၀ သိန္း | ၅ သိန္း |
| ၇ | ငါးကန္ေဖာ္ျခင္း ((၁၅”x၁၅”x၄) အေသး ၂ ကန္) ႏွင့္ အေစာင့္တဲေဆာက္လုပ္ျခင္း | ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီ | ၁၅ သိန္း | ၁၅ သိန္း |
| ၈ | ၾကက္ၿခံ ၂၀ ၿခံေဆာက္၊ ၾကက္ေပါက္၀ယ္၊ အစာထည့္ (၁၀၀၀၀၀၀+၃၀၀၀၀၀+၉၀၀၀၀၀) | ၂၀၂၀ ေမ | ၂၀ သိန္း | ၂၂ သိန္း |
| ၉ | ကာလတို ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ခင္း (မုန္ညင္းစိမ္း/ျဖဴ၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ မိႈ၊ ဗူး၊ ဖရံု၊ ခ်င္း၊ ကညြတ္၊ …) | ၂၀၂၀ ဇြန္ | ၈ သိန္း | ၂၀ သိန္း |
| ၁၀ | ကေလးေမြးဖြားေဆာင္၊ ေလျဖတ္သူမ်ားေနထိုင္ေရး အေဆာင္မ်ားအတြက္ အလွဴရွင္ ရွာေဖြျခင္း (Pamphlet, မ်ားရိုက္ထုတ္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းလူမႈမီဒီယာတြင္ ရွာေဖြျခင္း) | ၂၀၂၀ ဇြန္-စက္တင္ဘာ | ၃၀ သိန္း | ၅ သိန္း |
| ၁၁ | ၀ါးၿခံအိမ္ (၂ လံုး+ infra. ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစြန္႔စနစ္၊ အမိႈက္စြန္႔စနစ္)/ သိန္း ၂၀+ ၁၀ သိန္း | ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာ | ၁၈ သိန္း | ၃၀ သိန္း |
| ၁၂ | ေလျဖတ္သူမ်ားအေဆာင္၊ သင္ၾကားေရးေဆာင္၊ စားရိပ္သာေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း | ၂၀၂၀ ဒီဇင္ဘာ |  |  |

Estimate Expenditure and Income for Fish Feeding (U Maung Win's Pond, Ywar Thit, Thone Se Town)

တီလားပီးယားငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လ်ာထားခ်က္

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Activity |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Total |
| 1 | Pond Preparing (blue net fencing around pond) 6 reels x 20000 ks | 120000 |  |  |  |  |  | 120000 |
| 2 | Labour Charges (2 persons x 2 days) | 40000 |  |  |  |  |  | 40000 |
| 3 | Feeding plate | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |
| 4 | Buying Fingerlings (10000 x 55 ks) incld. Oxygen & Bags | 550000 |  |  |  |  |  | 550000 |
| 5 | Chemicals such as CACO3, phytoplankton, Oxygen tester, Water Quality Test | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 |
| 6 | U. Maung Maung's Meal Cost | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 600000 |
| 7 | Food for Fishes (one month 562.5 V x 1067) | 600000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 7200000 |
| 8 | Transportation Cost | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 370000 |
| 9 | Petty Cash | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 |
|  | **Monthly Total** | **1550000** | **800000** | **1400000** | **1400000** | **2000000** | **2050000** | **9200000** |
|  | **(1/2 cost for One Share per Month)** | **775000** | **400000** | **700000** | **700000** | **1000000** | **1025000** | **4600000** |

Tentative Income and Profit Division

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Tentative Gross Profit | Jan | Apr | July | After 12 Months (Growout Income) | Fingerlings (by Ks. 30 \* 1000000 pcs) |
|  | Pond Harvest by | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | 30000000 |
|  | Total Investment | 9200000 | 6000000 | 6000000 |  |  |
|  | Profit | 2800000 | 6000000 | 6000000 | 14800000 | 30000000 |
|  | 38% Share | 1064000 | 2280000 | 2280000 | 5624000 | 11400000 |
|  | 28% Share | 784000 | 1680000 | 1680000 | 4144000 | 8400000 |
|  | 28% Share | 784000 | 1680000 | 1680000 | 4144000 | 8400000 |
|  | 6% Share | 168000 | 360000 | 360000 | 888000 | 1800000 |

တီလားပီးယားငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လ်ာထားခ်က္ (ရီဗီရွင္ဗားရွင္း - အစာေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ၿပီး ျပန္တြက္ထားတယ္)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Activity |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Total |
| 1 | Pond Preparing (blue net fencing around pond) 6 reels x 20000 ks | 120000 |  |  |  |  |  | 120000 |
| 2 | Labour Charges (2 persons x 2 days) | 40000 |  |  |  |  |  | 40000 |
| 3 | Feeding plate | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |
| 4 | Buying Fingerlings (10000 x 55 ks) incld. Oxygen & Bags | 550000 |  |  |  |  |  | 550000 |
| 5 | Chemicals such as CACO3, phytoplankton, Oxygen tester, Water Quality Test | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 |
| 6 | U. Maung Maung's Meal Cost | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 600000 |
| 7 | Food for Fishes (one month 562.5 V x 600) | 340000 | 340000 | 680000 | 680000 | 1020000 | 1020000 | 4080000 |
| 8 | Transportation Cost | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 370000 |
| 9 | Petty Cash | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 |
|  | **Monthly Total** | **1,270,000** | **540,000** | **880,000** | **880,000** | **1,220,000** | **1,270,000** | **6,060,000** |
|  | **(1/2 cost for One Share per Month)** | **635,000** | **270,000** | **440,000** | **440,000** | **610,000** | **635,000** | **3,030,000** |

Tentative Income and Profit Division

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Tentative Gross Profit | Jan | Apr | July | After 12 Months (Growout Income) | Fingerlings (by Ks. 30 \* 1000000 pcs) |
|  | Pond Harvest by | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | 30000000 |
|  | Total Investment | **6,060,000** | **3,700,000** | **3,700,000** |  |  |
|  | Profit | 5,940,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 22,540,000 | 30000000 |
|  | 38% Share | 2,257,200 | 3,154,000 | 3,154,000 | 8,565,200 | 11400000 |
|  | 28% Share | 1,663,200 | 2,324,000 | 2,324,000 | 6,311,200 | 8400000 |
|  | 28% Share | 1,663,200 | 2,324,000 | 2,324,000 | 6,311,200 | 8400000 |
|  | 6% Share | 356,400 | 498,000 | 498,000 | 1,352,400 | 1800000 |

Partnership ToR

**တြဲဖက္ပါ၀င္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထည့္၀င္မႈ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား**

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

၎သည္ အက်ိဳးအျမတ္မဟုတ္ေသာ၊ ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းေသာ၊ ဘာသာေရးစည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ မပါေသာ လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံရမည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပါ၀င္မည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္တခုခုအတြက္ ရည္ရြယ္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိပါ။

သို႔ရာတြင္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ အရင္းအျမစ္ တခုခုအလို႔ငွာ လုပ္ငန္းပိုင္ ေနရာ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ငွားရမ္းရန္ ကမ္းလွမ္းပါက လက္ခံမည္။

ပါ၀င္မည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူသားအရင္းအျမစ္ (လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုရာတြင္ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး၊ ဘ၀အရည္အေသြး၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း အတြက္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံလႊဲအပ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္)၊ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ၊ အရင္းအျမစ္ပံ့ပိုးမႈ၊ လူမႈေရး အခ်ိတ္အဆက္ပါ၀င္မႈ စသည္ျဖင့္ အနည္းဆံုး တခုမွေန၍ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

ေျမႀကီးအပါအ၀င္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလွဴသေဘာ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းမႈမွ လြဲ၍ CLAP Education Marketplace ကသာ ပိုင္ဆိုင္သည္။ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အေမြ ခြဲခြင့္မရွိပါ။

CLAP Education Marketplace လုပ္ငန္းတည္ေထာင္မႈကို ပူးေပါင္းပါ၀င္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို မူလတည္ေထာင္သူ မွ်ေ၀ကရုဏာႏွင့္ အခ်ိဳးတူ (အတိအက် အခ်ိဳးမဟုတ္၊ အနည္း၊ အမ်ား အနည္းငယ္ ကြာျခားမည္၊) ထည့္၀င္မွသာလွ်င္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္မည္။ အနည္းငယ္ ထည့္၀င္ပူးေပါင္းမႈကို Sporsor အျဖစ္သာ မွတ္တမ္းတင္မည္ ျဖစ္သည္။

Marketplace ကို အခ်ိဳးတူ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ မရွိသို႔မဟုတ္ တစ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ခန္႔သာ ရွိပါက မွ်ေ၀ကရုဏာ ဘုတ္အဖြဲ႕ကသာ ေက်ာင္းကို တိုက္ရိုက္သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ အုပ္ခ်ဳပ္မည္။ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားကို မွ်ေ၀ကရုဏာ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းေပးသြားမည္။ သို႔ရာတြင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူအဖြဲ႕မ်ားပါက ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕ကို သီးျခားဖြဲ႕စည္းမည္။

Marketplace အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ၊ လုပ္အား အျပည့္အ၀ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို Marketplace ပရ၀ုဏ္အတြင္း ၎တို႔အဖြဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္။ ၎အဖြဲ႕မ်ားသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မေဖာက္ဖ်က္သေရြ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ အေျခအေနတြင္ လမ္းခြဲရန္ ေပၚေပါက္ပါကလည္း ၎ပူးေပါင္းသည့္အဖြဲ႕မ်ား အဆင္ေျပေစရန္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ခန္႔ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ေပးမည္။